

Fiche technique du projet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | MOUSSAADA wa IDMAJ ELMOUHAJIR  « assistance et inclusion du migrant » | |
| Lieu(x) de l’action – | Province : Oujda angad , Commune :Oujda | |
| Cadre du projet | coopération dénommé le « CONTRAT PRINCIPAL » entre l’Agence Française de Développement et Expertise France, portant sur la régionalisation de la politique migratoire au Maroc, mis en œuvre par EXPERTISE FRANCE. | |
| ORIGINE DU FINANCEMENT | Agence française de développement, | |
| Cofinancement | UNICEF | |
| Partenaire(s) | *Région de l’Orientale* | |
| *<AREFOR>Académie Régionale de l’Education et de la Formation* | |
| *<Entraide Nationale, Maroc>* | |
| Financement | Contribution Expertise France ; (68%)  Contribution UNICEF ; (32%) | |
| Durée totale de l'action | 10 mois (8 mois d’activités) | |
| Objectifs | Objectif général :  contribuer à l'inclusion sociale des enfants et jeunes migrants notamment des filles et des femmes dans la ville  d'Oujda  Objectif spécifique :  renforcer l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle aux enfants et jeunes migrant en prenant compte de la différence entre les sexes | |
| Bénéficiaires directs  *NB :*  *10 Représentants des OSC de la ville d’Oujda seront bénéficiaires à l’activité A.3.1, 10 autres à l’activité A.3.2 et 10 autres à l’activité A.3.3. Soit au total 10x3=30.*  *De même pour les élus(es) et Fonctionnaires de la commune d’Oujda* | **Enfants migrants d’âge scolaire** | 20 |
| **Jeunes Migrants (âges de 15 à 25 ans)** | 30 |
| **Membres des familles Migrantes** | 100 |
| **Représentants des OSC de la ville d’Oujda** | 10x3=30 |
| **Elus(es) et Fonctionnaires de commune d’Oujda** | 10x3=30 |
| **Assistantes sociales** | 5 |
| **agents communautaires** | 5 |
| Bénéficiaires indirects | **migrants** | 60 |
| **acteurs sociaux** | 60 |
| **public** | 200 |
| Partenaires | Rôles dans le projet | |
| ACODEC | **cheffe de file – exécuteur du projet** | |
| Entraide Nationale | **- mise à disposition des locaux et équipement présents dans les centres de formation professionnelle au profit des jeunes migrants bénéficiaires du projet**  **- Co-organisation des formations professionnelles (HARD SKILLS)**  **- Collaboration dans le suivi des jeunes migrants bénéficiaires des formations professionnelles (HARD SKILLS)**  **-Membre du comité de pilotage** | |
| AREF OR | **- Facilitation du processus d’inscription à l’école des enfants migrants**  **- Collaboration dans le suivi des enfants migrants inscrits à l’école**  **-Membre du comité de pilotage**  **- Soutien technique pour la mise en œuvre et le suivi du projet**  **- Membre du comité de pilotage** | |
| UNICEF | **- Co-financeur**  **- Membre du comité de pilotage** | |



Financé par : mise en œuvre par :

En partenariat avec : cofinancé par :

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | logo entraide المنسقية الجهوية لجهة الشرق |   C:\Users\toshiba\Desktop\Logo_aref_or_2021.pngC:\Users\toshiba\Desktop\logo région.png |

