## Slide 1
Comité SEA

## Slide 2
05. Le Comité SEA
C’est une structure (simple ou plus complexe, selon nos
besoins) qui est établie pour gérer le Système du SEA.
La composition du Comité sera définie sur la base des réponses aux questions suivantes:
Quel est l’objectif du système SEA?
Quels types de décisions doit-il
prendre et sur la base de quelle information?
Dans quels moments clés du programme
faudrait-il analyser l'information du système SEA?
2
Notes: 2

## Slide 3: Qu'est-ce que le Comité SEA fait?
Le Comité SEA doit avoir clairement défini:
    Une mission, objectif
    Les membres du comité (en tenant compte de la parité entre les sexes)
    Rôle et responsabilités en respect de SEA
    Responsabilités des différents membres de la commission
    Cadre de la prise de décision
    Fréquence des réunions
    Fonctionnement interne

## Slide 4: Qu'est-ce que le Comité SEA fait?
Doit faire | Ne doit pas faire
Il analyse globalement l'information collectée par d'autres. | Normalement, il ne doit pas collecter des données, cela correspond d'habitude à d'autres
Il réfléchit sur les avancées/défis dans l'implantation du Projet | Il ne doit pas se réunir sans avoir une agenda, sans savoir pourquoi il se réunit
Il prend de décisions sur le projet : opérationnelles et stratégiques Il réfléchit/ analyse le contexte et son implication sur le projet | Il ne peut pas prendre des décisions hors son mandat
Assurer l’exécution adéquat du plan SEA | Le Comité ne doit pas tout faire: son mandat doit être claire et réaliste.
Il prépare les processus d'évaluation et d’apprentissage (moments clés de de réflexion et analyse) | Il ne doit pas devenir une structure inutile

## Slide 5
Comité de Suivi élargi:
1 Repr. Comité de Direction + Comité Larache + Représentants des bénéficiaires - Réunions semestrielles
Comité de Suivi élargi:
1 Repr. Comité de Direction + Comité Alhucemas + Représentants des bénéficiaires - Réunions semestrielles
Comité de Pilotage: MPDL, Oxfam
Intermón, Espace Associatif et AECID. Réunions mensuelles
Comité National (MPDL, Oxfam-Intermón y Espace Associatif + Resp. Progr. + Resp. Economique) –
Réunions mensuelles
Comité de Suivi élargi: 1 Repr. Comité de Direction + Comité Oujda + Représentants des bénéficiaires - Réunions semestrielles
.
E F E C T O S
MAROC
CO1
-
413
Comité Alhucemas: Coord. General et/ou Resp. Programme. Coord./Resp. Eco + 2 Technitiens + 2 partenaires locaux
Suivi mensuel
Comité Larache:
Coord. General et/ou Resp. Programme. Coord./Resp. Eco + 2 Techniciens + 2 partenaires locaux,
suivi mensuel
Comité Oujda: Coord. General et/ou Resp. Programme. Coord./Resp. Eco + 2 Technitiens + 2 partenaires locaux Suivi mensuel
STRUCTURES DE SUIVI
Structures de Suivi

## Slide 6
Des différents comités de coordination de projet, ils ne sont pas responsable uniquement de SEA…
¿ Quels sont les objectifs, le rôle et les responsabilités que ces Comités doit tenir en compte le SEA?
¿ Qui sont les personnes qui devraient faire partie de ces comité par rapport aux questions de SEA? Devons-nous ajouter d’autre membres pour les réunions SEA?
Quelles sont les responsabilités de chaque membre concernant SEA?
Avec quelle fréquence doient les Comté se réunir pour les questions SEA?

## Slide 7: Leçons de la pratique:
Les personnes qui participent à d’autres projets
Quels conseils donneriez-vous au groupe pour définir les objectifs, les rôles, les responsabilités et les membres de Comité au rapport au SEA du Convenio?
Annoter recommandations sur flipchart