## Slide 1: Atelier de Suivi, Evaluation, Apprentissage et Redevabilité
Appui aux processus de participation democratique aumaroc Convenio AECID 14-CO1-413
Rabat, 12-16 Octobre 2015

## Slide 2
Notre agenda de la journée
2
Mardi13/10 | Thème
9:00-9:30 | Recap jour 1
9:30-10:30 | Suivi opérationnel: le suivi des activités
10:30-10:45 | Pause café
10:45-12:00 | Suivi opérationnel: le suivi des bénéficiaires
12:00-12:30 | Suivi opérationnel: le suivi du contexte
12:30-13:30 | Suivi des résultats: les indicateurs
13:30-14:30 | Pause Repas
14:30-15:45 | Suivi des résultats: Les méthodes de collecte des données
15:30 – 15:45 | Pause café
15:45- 16:45 | Les indicateurs et méthodes de collecte: exercice pratique
Évaluation de la journée | 
Notes: 2

## Slide 3: Le Suivi des Activités
Le Suivi

## Slide 4
Le Suivi – des Activités
4
Formulation:
Chrono -gramme des activités
Budget
Approbation du projet
Planning des activités:
annuelle
mensuelle, hebdomadaire…
Exécution
Révision du planning et Re-planning des activités
Notes: 4

## Slide 5
Ça sert pour déterminer le degré d’exécution des activités et sa qualité:
Par exemple, pour l'activité:
"Organisation d'ateliers de travail (réflexion et débat) entre les acteurs au niveau local concernant la démocratie participative et les stratégies de développement."
Le Suivi d’activité nous devrait dire:
Si les ateliers ont été organisés (quand, où)
Combien de personnes ont participé (désagrégé par sexe et ou autre groupes de pertinence)
Comment les participants ont apprécié les ateliers
Quels sont les problèmes ou les difficultés rencontrées dans leur exécution
Quels aspects positifs on a eu qui sont importants de noter
Le Suivi – des Activités

## Slide 6: A ne pas oublier:
Le Suivi – des Activités
La description des activités doit inclure:
Unité de mesure
La quantité visée
Le nombre des participants (si possible)
Exemple:
«Réalisation d'une réunion d'identification des besoins par province avec les associations de jeunes.»
Unité de mesure: nombre de réunion
Quantité visée: 1
Nombre d’assocations:?

## Slide 7: Dans notre projet….
Le Suivi – des Activités
Parfois, la description des activités dans notre projet est très ample, vague et / ou exprimé en termes de processus:
Certains exemples sont les suivants: «Renforcement du leadership des femmes membre des Commissions et de leur entourage pour la préparation et la mise en place de Commissions de Parité et Egalité des Opportunités en concertation avec les Conseil Municipaux.»
«Soutien, accompagnement et capitalisation des Commissions de Parité et d'Egalité des Opportunité à travers les actions de sensibilisation proposées.»
Que-ce qu’il manque dans la définition de ces activités afin de faire un suivi correct?

## Slide 8: Les outils de suivi des activités:
Outil | Exemple
Fiches de suivi d’activité | 
Liste de participants –tes dans l’activité | 
Rapport d’avancement de l’exécution d’activités (rapport de progrès) | 
Rapport de suivi de visite de terrain | 
Le Suivi – des Activités

## Slide 9: Certaines limitations:
Le Suivi – des Activités
Ça calcule le degré d’exécution seulement par rapport à une unité de mesure préalablement définie.
Le suivi des activités est lié au suivi budgétaire mais ce n’est pas la même chose
Le suivi sur le degré d’exécution des activités ne donne pas d’information sur l’accomplissement des résultats et objectifs

## Slide 10
Page 10
Notes: Código de Actividad según el proyecto.
Descripción actividad tal cual aparece en el proyecto.
Presupuesto asignado para el periodo que estamos registrando.
Nº de beneficiarios previstos en el proyecto desagregado por sexo.
La unidad en que vamos a medir la actividad, solamente 1.
Ejecución real de la unidad medida
Porcentaje F/E

## Slide 11
Précisons la formulación de nos activités
Précisez:
  Unité de mesure
  La quantité visée
  Le nombre des participants (si possible)
  4 groupes: Participation, jeunesse, participation femmes, plaidoyer
20 minutes du travail directement sur les portatils
Le Suivi – des Activités

## Slide 12: Quels outils on utilise déjà dans notre projet?
Avons-nous des outils pour le suivi des activités?
Avons-nous besoin d’autres outils?
Quels sont ces outils?
Annoter sur une feuille!
Page 12

## Slide 13: Dans 4 groupes (1 groupe/OE): Réflexions sur…
Est-ce que les outils que nous avons déjà, recueillent tout l’informations dont nous avons besoin pour faire un bon suivi d’activités? C’est nécessaire d’adapter ou compléter quelque outil?
Avons-nous besoin de créer des nouveaux outils? Quels sont ces outils?
Partager en plénière et annoter les outils que nous devons développer/ adapter sur une feuille
30 minutes!

## Slide 14
Précision des activités (déscription des sous-activités avec:
Unité de mesure
La quantité visée
Le nombre des participants (si possible)
Accorder sur les outils à utiliser pour mesurer le niveau d’exécution des activités
Accorder/ développer une fiche de suivi des activités (par association, région, global)